## Cronograma final
FLUJO ARTICULADO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIONES Y PRESUPUESTO 2022 + MPMP 2022-2025
No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PARTICIPANTES | INICIA | FINALIZA
FASE I: ELABORACIÓN DE ESCENARIOS BASE.
1 | Preparación de Balance Fiscal Preliminar 2022-2025 | MHCP, BCN | DGP+DGPEF+BCN
| Actualización del PEF 2022-2025 | BCN | DGPEF+DGP+DGIP |  | 2021-06-15
| Actualización de supuestos macroeconómicos (BCN) | BCN | BCN |  | 2021-06-15
| Actualización de la Proyección de ingresos 2022-2025 | DGPEF | DGPEF+DGP+DGI+DGA | 2021-06-15 | 2021-06-23
| Proyección PIP 2022-2025 | DGIP | DGIP+DGP | 2021-07-01 | 2021-07-09
| Actualización y aprobación del Balance Fiscal Preliminar del PGR 2022-2025 | DGP | DGPEF+DGP | 2021-07-01 | 2021-07-12
2 | Elaboración de propuestas de Política Presupuestaria 2022-2025 y asignaciones de techos institucionales.
| Elaboración de propuesta de Política Presupuestaria | Ministro MHCP | DGPEF+DGP+DGIP+DGCP+DPPE | 2021-06-30 | 2021-07-12
| Elaborar propuesta de asignación de techo presupuestario por cada inst. | Ministro MHCP | DGP | 2021-06-30 | 2021-07-12
3 | Ministro de Hacienda presenta al Gabinete Económico, Política Presupuestaria, asignación de techos institucionales y generalidades del proceso de formulación articulada. | Ministro MHCP | DGP+DGPEF+DGIP+BCN | 2021-07-22 | 2021-07-23
4 | Ministro de Hacienda presenta al Presidente de la República, Política Presupuestaria 2022-2025 y asignaciones de techos institucionales, para su consideración y aprobación. | Ministro MHCP | Gabinete Económico | 2021-07-27 | 2021-07-29
5 | Remisión de Política Presupuestaria y Asignación de techos institucionales (carta del Ministro MHCP). | Ministro MHCP | DGP | 2021-07-29 | 2021-07-30
FASE II: FORMULACIÓN PBG, PGR, MGIMP Y MATRIZ ARTICULADA
6 | Sesión de coordinación interna con la Unidad Conjunta de Planificación y Seguimiento (MHCP, SEPRES, MINREX, BCN), para facilitar la formulación y la construcción de Matrices Articuladas. | Comité Técnico Nacional (MHCP, Planificación SEPRES) | Especialistas de las Direcciones Globalistas-UCPS. | 2021-07-22 | 2021-07-23
7 | Seminario sobre Lineamientos del proceso de formulación articulada del PBG, PGR, PIP y MGIMP. Talleres con las instituciones. | DPPE, DGIP, DGP | Técnicos Institucionales de Planificación y Presupuesto. |  | 2021-07-26
8 | Crear ambiente de producción en SIGAF. | DGTEC-MHCP | DGTEC, DGP, DGIP |  | 2021-06-15
9 | Crear ambientes de producción en SIGRUN y SIIP. | DPPE y DGIP | DPPE y DGIP | 2021-07-14 | 2021-07-28
10 | Validar carga de Marco de Alineamiento, Objetivos e Indicadores. | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2021-10-01 | 2021-10-04
11 | Validar carga de Programación de Metas en el Territorio (Departamento-Municipio). | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2021-10-05 | 2021-10-15
12 | Validar carga de Programación de Metas en el Tiempo (Enero-Diciembre). | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2021-10-18 | 2021-10-29
13 | Cuadrar la Programación de Metas en el Territorio y el Tiempo. | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2021-11-01 | 2021-11-12
14 | Revisar Metas que sólo tienen programación en Diciembre. | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2021-11-15 | 2021-11-19
15 | Sesiones de trabajo con los Comités Técnicos Institucionales para construir la Matriz Articulada Plan-PIP-Presupuesto con indicadores y metas; incluyendo cálculos de brechas financieras. | Comité Técnico Nacional (MHCP, Planificación SEPRES) | UCPS+Comités Técnicos Institucionales. | 2021-07-26 | 2021-08-05
16 | Remisión de las Matrices Articuladas (que incluye todo el PBG) al MHCP. | Titulares de Instituciones | Comités Técnicos Institucionales. | 2021-08-06 | 2021-08-06
17 | Preparar Plan de Buen Gobierno y Compromisos del Buen Gobierno 2022 (Escenario Base). | Comité Técnico Nacional (MHCP, Planificación SEPRES) | Comités Técnicos Institucionales. | 2021-08-05 | 2021-09-04
18 | Instituciones remiten al MHCP las propuestas de Plan de Buen Gobierno y CBG 2022. | Titulares de Instituciones | Instituciones/DGP/DPPE |  | 2021-09-06
19 | Remisión de propuesta consolidada de Compromisos del Buen Gobierno 2022 a la Presidencia de la República. | Ministro MHCP | DPPE |  | 2021-09-20
20 | Instituciones elaboran y remiten oficialmente al MHCP su Ante Proyecto de Presupuesto 2022 y MGIMP 2022-2025. | Instituciones | Instituciones/DGP | 2021-07-29 | 2021-09-09
21 | Entidades Globalistas realizan revisión de brechas | Comité Técnico Nacional+BCN | Especialistas de las Direcciones Globalistas-UCPS-BCN | 2021-09-10 | 2021-09-17
22 | Análisis de los Anteproyectos de Presupuesto 2022 y MGIMP 2022-2025 | Comité Técnico Nacional | Especialistas de las Direcciones Globalistas-UCPS. | 2021-09-10 | 2021-10-05
FASE III: PRESENTACIÓN DEL PGR.
23 | Revisión y Actualización del PEF con nuevas cifras y variables macroeconómicas | Comité Técnico Nacional+BCN | Comité Técnico de Empresas Públicas | 2021-09-10 | 2021-09-17
24 | Presentación al Ministro MHCP del Proyecto PGR 2022 y MPMP 2022-2025 | DGP | DGP+DGPEF+DGIP |  | 2021-09-20
25 | Presentación del Ministro MHCP al Gabinete Económico del Proyecto PGR 2022 y MPMP 2022-2025 | Ministro MHCP | DGP+DGPEF+DGIP+BCN | 2021-09-21 | 2021-09-24
26 | Presentación del Ministro MHCP al Presidente de la República de Proyecto PGR 2022 y MPMP 2022-2025 | Ministro MHCP | Gabinete Económico | 2021-09-28 | 2021-09-30
27 | Realizar ajustes aprobados y preparar Proyecto PGR 2022 y MPMP 2022-2025 | DGP+DGIP+DGPEF | DGP+DGIP+DGPEF | 2021-10-01 | 2021-10-05
28 | Elaboración de Exposición de motivos y fundamentación del Proyecto de Ley PGR 2022 | DPPE+DGP | DPPE+DGP | 2021-09-20 | 2021-10-07
29 | Reproducción del Libro y CD del PGR 2022 y su anexo el MPMP 2022-2025 en Imprenta | DGP | DGP | 2021-10-08 | 2021-10-12
FASE IV: ENTREGA DEL PGR.
30 | El Presidente de la República remite el Proyecto PGR 2022 y MPMP 2022-2025 a la Asamblea Nacional. | Ministro MHCP |  |  | 2021-10-15
DPPE/SEPRES: Dirección de Planificación del Poder Ejecutivo (SEPRES/MHCP).
DGPEF/MHCP: Dirección General de Política y Estadísticas Fiscales del MHCP.
DGP/MHCP: Dirección General de Presupuesto del MHCP.
DGIP/MHCP: Dirección General de Inversiones Públicas del MHCP.
DGTEC: Dirección General de Tecnología del MHCP.
SREC/MINREX: Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación del MINREX.
BCN: Banco Central de Nicaragua.
UCPS: Unidad Conjunta de Planificación y Seguimiento del Gobierno.
Formulas:
FINALIZA = +[INICIA]+8
FINALIZA = +[FINALIZA, row above]+14